竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：新沂市马陵山镇人民政府

代理机构：新沂国衡工程造价咨询有限公司

编制时间：2024年6月

竞争性磋商文件

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定,受新沂市马陵山镇人民政府委托，新沂国衡工程造价咨询有限公司对 新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制 采取竞争性磋商发布公告方式进行采购。如贵单位有意与本单位合作，请按以下要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：新沂市马陵山镇人民政府

二、项目名称：新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制

三、项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001

四、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购。

五、供应商资格条件：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

5.3（一）投标人基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）项目要求投标人具备的特定条件

（1）投标人须具备在有效期内（或批准延长有效期）的土地规划编制乙级及以上资质或城乡规划编制乙级及以上资质。

（2）本项目不接受联合体投标。

5.4.查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：磋商结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与采购活动；供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

六、项目预算金额：50万元，本项目不接受超过50万元以上报价。

七、采购需求：详见《磋商文件》第八章附件《采购需求》，采购人确定的采购项目属性为服务。

八、合同草案条款：详见《磋商文件》第八章附件《合同草案条款》。

九、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价：详见《磋商文件》第八章附件《磋商报价表》。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 招标代理服务费

十、成交供应商在领取成交通知书前，向新沂国衡工程造价咨询有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准见附件。

第三章 响应文件

十一、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、电子响应文件要求

（1）供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。

（2）供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

（3）投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。因此带来的结果均由供应商自行承担。本项目开标时间为：2024年6月25日北京时间上午09：30分。

（4）供应商应当对《磋商文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传。

3、获取竞争性磋商文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

（4）技术支持

如有疑问，请联系客服人员。（工作时间：法定工作日9:00-17:00）

进入政府采购交易系统，遇到任何问题，请联系

电话：0516-67669051 、0516-67669158

附：

① 江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=a5520682-d9b1-4ff4-b46c-e9a09d1c7d08

② 供应商报名和标书制作：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

③ 供应商开标视频流程：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=9614c442-efd2-44c4-9b6f-2aed99840c8e

4、有下列情形之一的，其投标无效：

(1)电子响应文件未按规定期限投标的；

(2)电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

(3)供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

(4)不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。

第二部分 响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

（2）财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份或供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明复印件

注：（成立不满一年不需提供）

（3）投标人在本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（6）投标人须具备在有效期内（或批准延长有效期）的土地规划编制乙级及以上资质或城乡规划编制乙级及以上资质。

2、授权委托书（原件扫描上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、偏离表（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、投标所要求的其他证明材料等（如有）；

5、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。

注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

6、供应商如为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，需提供《中小企业声明函》（上传并加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（原件扫描并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

8、“环境标志产品” 有关证明材料（如有）。

所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且在有效时间内（即“首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供环境标志产品”有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。

9、“节能产品” 有关证明材料（如有）。

所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”，且在有效时间内（即首次响应文件开启时间当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供“节能产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。

第四章 磋商相关说明

十二、评审程序：

磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内被邀请的供应商无响应，视同放弃磋商的权利，不再重复邀请）

本项目报价采用二轮报价，投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未报价，视为响应无效，将不参与后续评标。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术方案）优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

在评审过程中，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并递交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

十三、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：本项目选用综合评分法，即竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。综合评分的主要因素是：报价、技术、综合实力、实施方案、售后服务，以及相应的比重或者权值等。详见《磋商文件》第八章附件《评分细则》。

十四、磋商过程中可能实质性变动的内容：

在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十六、成交结果确认：

采购代理机构在竞争性磋商结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照以上原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

十九、成交结果公告

自在采购结果确认后，采购代理机构将在法定网站发布成交公告，将采购结果告知采购当事人，成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

采购人：新沂市马陵山镇人民政府

联系人：李志

联系电话：18151355833

采购代理公司：新沂国衡工程造价咨询有限公司

联系人：刘坤

电  话：15252292709

联系地址：新沂市北沟街道田吴路口北国衡咨询

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十一、询问和质疑：

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑。询问和质疑由采购代理机构和采购人依法处理。

政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择新沂市--个人服务--按部门--市财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。

质疑接收人：刘坤      联系电话：15252292709

地址：新沂市北沟街道田吴路口北国衡咨询

- 附  件

二十二、附件：附后

1、《评分细则》

2、《采购需求》

3、《磋商报价表》

4、《偏离表》

5、《承诺书》

6、《法人授权委托书》

7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8、《中小企业声明函》

9、《残疾人福利性单位声明函》

10、《方案》

11、《合同草案条款》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《招标代理服务收费标准》

- 评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 2 | 企业经营业绩 4分 | 企业业绩： 投标人提供自2023年6月1日以来类似项目业绩，每个得2分，最高4分。 注：需提供合同复印件并加盖单位公章。 | 4 |
| 3 | 项目实施方案 66分 | 3.1 项目需求理解及分析： 对本项目的理解（包括但不限于任务理解、总体规划思路等内容）进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：8分； (2)以上内容存在1处瑕疵：6分； (3)以上内容存在2处瑕疵：4分； (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 8 |
|  |  | 3.2 项目现状分析： 对本项目的现状分析（包括区位交通、社会经济、土地利用现状、道路交通现状、公共基础设施现状、村庄风貌现状等内容）进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：8分； (2)以上内容存在1处瑕疵：6分； (3)以上内容存在2处瑕疵：4分； (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点：非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容：对同一问题前后表述矛盾：存在逻辑洞、科学原理或常识错误：不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 8 |
|  |  | 3.3 规划设计技术路线： 对本项目的技术路线（村庄现状基础分析、村庄发展限制条件、村庄发展潜力、上位及相关规划要求）进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：6分； (2)以上内容存在1处瑕疵：4分； (3)以上内容存在2处瑕疵：2分； (4)以上内容存在3处瑕疵：1分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 6 |
|  |  | 3.4 村庄发展目标定位： 对本项目的村庄发展思路、规划定位、规划策略和规划目标等内容进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：8分； (2)以上内容存在1处瑕疵：6分； (3)以上内容存在2处瑕疵：4分； (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 8 |
|  |  | 3.5 空间布局规划方案： 对本项目的空间布局规划方案（包括但不限于底线管控、规模结构、空间布局、土地用途、国土综合整治与生态修复）进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：8分； (2)以上内容存在1处瑕疵：6分； (3)以上内容存在2处瑕疵：4分； (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 8 |
|  |  | 3.6 村庄建设发展引导方案 对本项目的产业发展引导、道路交通规划、公共服务设施规划、公用设施规划、防灾减灾规划、村庄环境整治以及近期建设项目等内容进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：6分； (2)以上内容存在1处瑕疵：4分； (3)以上内容存在2处瑕疵：2分； (4)以上内容存在3处瑕疵：1分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 6 |
|  |  | 3.7详细设计方案 对本项目需要深化的居民点规划设计、户型设计、特色风貌引导以及村容村貌提升等内容进行综合评定： 对本项目的实施保障措施（包括政策保障、组织保障、资金保障、宣传保障和人才保障等内容）进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：6分； (2)以上内容存在1处瑕疵：4分； (3)以上内容存在2处瑕疵：2分； (4)以上内容存在3处瑕疵：1分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 6 |
|  |  | 3.8项目实施保障措施 对本项目的实施保障措施（包括政策保障、组织保障、资金保障、宣传保障和人才保障等内容）进行综合评定： (1)以上内容不存在瑕疵：8分； (2)以上内容存在1处瑕疵：6分； (3)以上内容存在2处瑕疵：4分； (4) 以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 8 |
|  |  | 3.9 服务承诺及质量保证措施： 质量保障措施方案具有可行性、先进性、合理性，各项措施方案详细，安排合理。 (1)以上内容不存在瑕疵：4分； (2)以上内容存在1处瑕疵：3分； (3)以上内容存在2处瑕疵：2分； (4) 以上内容存在3处瑕疵：1分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 4 |
|  |  | 3.10 进度安排措施： 投标人围绕确保村庄规划工作在规定时间内上报的进度目标，进度安排合理、进度控制措施是否得当等内容制定相关的措施方案进行打分以及对本项目提供的日常技术服务支持承诺情况比较、服务响应速度、成果审查的保障措施、后续服务承诺及服务条款等进行打分。 (1)以上内容不存在瑕疵：4分； (2)以上内容存在1处瑕疵：3分； (3)以上内容存在2处瑕疵：2分； (4) 以上内容存在3处瑕疵：1分； (5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 | 4 |
| 4 | 供应商总体评价 20分 | 4.1 项目负责人资格： 项目负责人同时拥有注册城乡规划师执业资格、一级注册建筑师和高级工程师职称（城乡规划、建筑工程其中任意专业）得4分；项目负责人同时拥有注册城乡规划师执业资格和高级工程师职称，得2分。本项最高得4分。 注：以上涉及证书需提供相关证书复印件加盖公章。 | 4 |
|  |  | 4.2 项目团队： 1．除项目负责人外，项目组成员每额外有1名注册城乡规划师兼有高级工程师职称（城乡规划、建筑学、建筑工程其中任意专业），得2分。本项最高得6分。 2. 除项目负责人外，项目组成员具有中级专业技术（城乡规划、建筑学、建筑工程、风景园林、市政道桥、给排水、电气其中任意专业）或以上职称，每一个得2分。本项最高得10分。 注：以上涉及证书需提供相关证书复印件并加盖公章，同一人员不重复加分。 | 16 |
| 5 | 合计 |  | 100 |

2、采购需求

##### 一、项目情况

1、项目名称：新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制

2、合同履行期限：合同签订后 60 日历天完成所有村庄规划成果的各项工作；

3、付款方式：合同签订后且在收到供应商发票后15日内支付合同价款的 30% 作为预付款；完成项目成果编制后，且在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的 80%；项目成果上报江苏省自然资源厅后，且在收到供应商发票后15日内付清余款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

4、服务标准：合格；

5、验收标准及要求：采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。

采购人以采购文件、中标供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的预验收方案。

6、服务地点：新沂市马陵山镇小周村、尚河村、三合村、钟吾村、宋山村等村域范围。

7、最高投标限价：50万元。

##### 二、项目背景

为推动农村地区发展，亟需加强村庄规划编制。实施乡村振兴战略，强化规划引领，需要通过村庄规划加强空间优化和资源保障。村庄规划编制是一项科学系统的工作，应该依托于科学的编制思路，运用有效的编制方法，来提升村庄规划编制成效，推动乡村发展与振兴。在此背景下，新沂市马陵山镇落实战略指导，依据《江苏省村庄规划编制指南（2023年版）》的要求，开展新沂市马陵山镇小周村、尚河村、三合村、钟吾村、宋山村等5个村庄规划编制工作，其中，宋山村需编制“深化版”村庄规划，其余村庄需编制“基础版”村庄规划。

##### 三、规划任务

落实上级规划和相关部门对乡村发展的要求，根据村庄分类和乡村发展实际，因地制宜明确村庄发展目标、土地利用布局、耕地和永久基本农田保护、国土空间综合整治和生态修复、产业发展布局、历史文化保护传承和风貌引导、公共服务和公用设施配套、农村居民点村庄设计、近期实施计划等规划内容和建设任务，实现全域全要素规划管控。

- 规划原则

1、坚持多规合一，全域全要素规划管控

按照全面推进乡村振兴和城乡融合发展要求，细化落实上级规划各项任务，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护和历史文化传承等，因地制宜编制“多规合一”的实用性村庄规划，全域全要素统筹安排村域各类空间和设施布局，做到“先规划后建设”。

2、坚持保护优先，节约集约利用土地

坚持“生态优先、绿色发展”，衔接落实“三区三线”，明确相关底线管控要求。坚持“存量规划”，优化乡村各类用地布局，加强国土空间综合整治和低效闲置用地盘活利用，推动乡村建设用地合理减量，逐步提高土地使用效率，着力增加耕地资源。

3、分层分类编制，做到能用、管用、好用

统筹乡村发展实际和长远谋划，遵循乡村发展规律，分层分类编制实用导向、详略得当的村庄规划，做到能用、管用、好用，防止追求规划内容全面但缺乏实用性。强化村庄规划政策属性，加强乡村发展用地保障和政策集成运用，助力各项乡村振兴政策落地见效。

4、规划设计融合，引领美丽乡村建设

深入挖掘并保护乡村特色资源，加强乡村产业发展和风貌特色塑造，全面彰显乡村经济、生态、社会、文化等多元价值。顺应新时代农民群众生产、生活习惯和乡风文明变化趋势，加强村庄规划设计，引领宜居宜业和美乡村建设，促进不同类型村庄“各美其美”。

5、坚持开门编规划，充分尊重农民意愿

综合应用已有工作基础，充分听取村民、村“两委”、相关部门和市场主体意见，激励乡贤、能人和企业广泛参与，引导专业人才下乡服务，群策群力做好规划编制工作。村庄规划设计要接地气，加强美好蓝图展示，让农民看得懂、记得住、好监督。

五、规划依据

1、法律依据

中华人民共和国城乡规划法（2019 修正）

中华人民共和国土地管理法（2019 修正）

江苏省城乡规划条例（2019 修正）

江苏省土地管理条例（2021 修订）

2、政策文件

中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发〔2019〕18 号）

中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见（农规发〔2019〕1 号）

自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知（自然资办发〔2019〕35 号）

自然资源部办公厅关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》的通知（自然资办发〔2020〕51 号）

中共江苏省委 江苏省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见（苏发〔2019〕30 号）

中共江苏省委 江苏省人民政府关于学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡的意见（苏发〔2023〕12 号）

3、相关规划

《徐州市国土空间总体规划（2021-2035年）》

《新沂市国土空间总体规划（2021-2035年）》

《2023年度新沂市预支空间规模指标落地上图方案》

《新沂市增减挂钩专项规划》

《马陵山镇村布局规划修编（2023版）》

其他相关法律法规、政策文件、规划成果和规范标准

六、规划内容

1、现状调查与分析

调查村庄社会经济、自然环境、历史文化、土地利用、现状建设等基本情况，了解村民意愿，总结现状存在的主要问题，包括耕地和永久基本农田、农村居住用地（宅基地）、商服用地、公共服务设施用地、基础设施用地以及各类生态用地等。

2、明确村庄发展目标

落实上位规划要求，充分考虑资源禀赋、经济社会发展、人口变化、村民诉求等因素，合理预测村庄人口规模，制定村庄发展、国土空间开发保护、人居环境整治等目标，落实生态保护红线规模、耕地保有量、永久基本农田保护面积、村庄建设用地规模等约束性指标及相关预期性指标。

3、优化用地布局

优化调整村域用地布局，明确各类土地规划用途。落实生态保护红线、永久基本农田保护红线、历史文化保护等各类控制线，根据需要适当细化农村居住用地、商服用地、产业用地、公共服务设施和基础设施用地等建设用地布局。

4、落实用途管制

以用地布局规划为依据，将村域划分为农业空间、生态空间和建设空间，在此基础上制定相应的实用性村庄规划用途管制规则，引导各类土地合理保护和开发利用。

5、落实耕地和永久基本农田保护

坚持最严格的耕地保护制度，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，从严控制各项建设占用耕地特别是优质耕地，划定永久基本农田储备区，防止随意调减耕地和永久基本农田面积。规划农田水利配套设施和农业设施建设空间。

6、落实国土空间综合整治与生态修复

落实生态保护红线划定成果，优化村庄水系、林网、绿道等生态空间布局，加强植树绿化，系统保护好乡村自然风光和田园景观。落实上级规划确定的国土空间综合整治和生态修复目标，结合农村人居环境整治、生态保护修复、乡村景观建设等工作，进一步明确各类项目工程的重点任务、实施范围和实施时序。

7、统筹产业发展空间

谋划村庄产业发展，挖掘特色资源，培育特色产业，统筹安排村域产业发展布局与分区，优化产业用地布局。

8、统筹各类设施布局

在村域范围内，按照全域覆盖、普惠共享、城乡一体的道路交通、基础设施和公共服务设施网络，统筹安排基础设施和公共服务设施等建设工程。以方便群众使用、建设维护经济为原则，因地制宜提出基础设施和公共服务设施的选址、规模标准、风貌设计等要求，安排村庄基础设施改造和公共交通、污水垃圾处理设施、教育医疗等公共服务设施布局。

9、人居环境整治规划

近期有农村人居环境整治需求的村庄，可按照相关要求，结合村庄人居环境现状基础和自然村庄分类，制定村庄人居环境整治规划方案，因地制宜明确农村生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、农业废弃物治理、村庄道路提升、绿化景观塑造、村容村貌提升等方面的措施和要求。

10、明确规划近期实施项目

根据规划确定的目标任务，综合考虑人力、财力和村民的迫切需求，研究提出需要统筹推进的国土综合整治和生态修复、产业发展、基础设施和公共服务设施建设、人居环境整治和风貌改造、历史文化保护等项目安排，等项目安排，形成近期（3-5年）行动计划及项目库。

##### 成果形式

本项目所涉及的村庄规划，依据《江苏省村庄规划编制指南（2023年版）》中基础版和深化版村庄规划编制要求进行编制。

- 基础版

1、成果构成

编制较为系统全面的村庄规划，包括现状分析、发展目标、用地布局和用途管控、国土空间综合整治和生态修复、产业空间布局、设施配套布局等内容。涉及需成果汇交的，还要形成满足汇交要求的数据库。

2、适用范围

适用于优化村域用地布局、保障乡村产业项目用地、指导全域土地综合整治、指导公共服务和公用设施配套等需求较为复杂的村庄。

- 深化版

1、成果构成

在基础版基础上，增加农村居民点（规划发展村庄）村庄设计内容，明确村庄平面布局、建筑设计引导、村容村貌提升、村庄配套设施等规划建设要求。

2、适用范围

适用于指导美丽乡村创建、农房项目建设等需求复杂的村庄。

##### 成果格式

编制基础版和深化版村庄规划，规划成果应包含文本、图件、数据库以及必要的附件。规划成果要简明扼要、通俗易懂，既要便于基层规划管理使用，也要便于村民理解接受和监督实施。

1、规划文本

包括规划总则、规划内容、附表等。附表包括规划指标表、土地用途结构调整表、项目清单、近期实施项目库（表）等。

2、规划图件

规划图件参照下表执行，具体可结合规划管理实际需要和编制内容确定。注重加强图纸美化表达，突出规划管控内容。

基础版村庄规划成果图件参照表

| 图件 | 基础版 | 深化版 |
| --- | --- | --- |
| 区位图 | √ | √ |
| 土地利用现状图 | √ | √ |
| 土地利用规划图 | √ | √ |
| 村域空间管控图 | √ | √ |
| 建设项目分布图 | √ | √ |
| 道路交通规划图 | √ | √ |
| 国土空间综合整治和生态修复规划图 | √ | √ |
| 产业空间布局规划图 | —— | √ |
| 历史文化保护和风貌引导图 | O | O |
| 公共服务设施规划图 | √ | √ |
| 公用设施规划图 | √ | √ |
| 防灾减灾规划图 | O | O |
| 规划管控图则 | O | O |
| 村庄平面图 | —— | √ |
| 村庄效果图 | —— | √ |
| 农房引导（推荐）图 | —— | √ |
| 村庄环境设计图 | —— | —— |
| 村庄配套设施规划图 | —— | √ |
| 近期实施项目图 | —— | √ |

备注：图件名称可根据需要进行调整或合并。“√”表示必选，“O”表示条件必选， “——”表示可选。

3、数据库

包括规划图件的栅格数据和矢量数据等，并应与文本、图件“图数一致。数据库应符合成果汇交入库要求。

4、附件

对规划文本和图件进行必要的补充说明，应包括村委会审议意见和村民会议或村民代表会议讨论通过的决议、专家论证意见、规划公示及相关意见采纳情况说明等。

##### 九、总体要求

1、项目理解：对村庄规划项目编制背景及村庄现状的了解，形成较为准确的现状评估和形势研判。

2、规划设计技术路线和重点、难点分析：根据项目特征梳理技术路线，形成较为完整的技术思路，提出规划的工作重点和难点，同时提供必要的分析图纸及说明文字。

3、初步方案构思：包括规划目标、空间开发与保护格局、规划分区与用途管制、产业空间布局、用地布局等，初步方案需切合实际，有可操作性和前瞻性。

4、进度安排和质量保证措施：科学合理安排规划进度，流畅衔接内业调查和外业举证工期，并提出完善的质量保证措施。

##### 十、时间要求

根据本项目特点，结合本次工作的内容、深度与创新性要求，预计整个项目工作周期时间约60个日历天，具体如下：

1、资料调研（ 7 天）

规划编制技术人员驻村开展详细调查，深入了解村民意愿，分析村庄存在问题。

2、初步方案（ 15 天）

综合应用相关部门已有工作基础，充分吸纳村民、乡贤能人及有关方面的意见和建议，保障规划成果质量。

3、论证公示（ 30 天）

规划成果由县级自然资源主管部门组织技术论证。在报送审批前，规划应在村内公示 30 日，并提交村民委员会审议和村民会议或村民代表会议讨论通过。

4、成果提交（ 8 天）

提交规划成果，由乡镇人民政府报县级人民政府审批。报送审批时应附村民委员会审议意见，村民会议或村民代表会议讨论通过的决议。

##### 十一、项目实施方案

1、提出理解全面、符合地方实际、思路清晰合理，现状分析透彻的项目分析方案。

2、提出“针对本项目的技术路线，概述详细、考虑周全，可行性强”的实施方案。

3、提出内容完整详细、措施合理，针对性强的技术要点方案和服务整体方案。

4、提出解决方案全面具体、思路清晰与实际可行性优秀的新技术应用规划思路。

5、提出方案全面具体、科学性与实操性强的进度安排及保证措施、服务承诺及质量保证措施。

十二、验收标准

采购人依据《江苏省村庄规划编制指南（2023年版）》的要求，对村庄规划的编制进行验收。

3、（一）磋商报价表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。

供应商名称：

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

4、偏离表

项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001

| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的首次响应文件中与《磋商文件》和《磋商文件修改（澄清）》（如有）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商名称： _____________________

供应商公章：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：________________

日期：    年   月   日

5、承诺书

致：新沂国衡工程造价咨询有限公司

根据贵方新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制《竞争性磋商文件》（项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供服务保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

六、新沂国衡工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由新沂国衡工程造价咨询有限公司确定。

七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

八、同意在收到成交通知书后，按照有关规定支付代理服务费。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

6、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

联系电话：

身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制[项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

受托人（签字）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后)

7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制[项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：

公章：

日期：   年  月  日

8、中小企业声明函

项目名称：新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制

项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为   万元 ，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年  月  日

说明：如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

中小企业规模类型自测小程序

9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制

项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

10、方案

（包括实施方案、组织安排、质量保证等）

（格式自拟）

11、合同草案条款

合同编号：

技术服务合同书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：

签订日期：   年   月  日

有效期限：   年   月  日至    年  月  日

合同编号：

技术服务合同

项目名称：

委 托 方：

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签订时间：

签订地点：

有效期限：

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：                     传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电    话：                     传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就

项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：

。

2．技术服务的内容：

。

3．技术服务的方式：

。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：

2．技术服务期限：

3．技术服务进度：

4．技术服务质量要求：

5．技术服务质量期限要求：

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1）

（2）

（3）

（4）

2．提供工作条件：

（1）

（2）

（3）

（4）

3．其他：

。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费总额为：

2．技术服务费由甲方           （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）

（2）

（3）

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 甲方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到乙方技术成果、商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。

2．涉密人员范围: 履行合同必需范围；

3．保密期限：保密信息正式向社会公开之日或乙方书面解除甲方此合同项下保密义务之日止 。

4．泄密责任：如因甲方泄密行为，给乙方造成损失，甲方应承担一切法律责任 。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:乙方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到甲方技术成果、商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。

2．涉密人员范围: 履行合同必需范围；

3．保密期限：保密信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

4．泄密责任：如因乙方泄密行为，给甲方造成损失，乙方应承担一切法律责任 。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 10 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．因甲方要求增加或减少技术服务内容；

2．因甲方未及时提供技术资料、工作条件及协助事项，

导致乙方不能按期履行技术服务 ；

3．因技术标准和规范变动，导致技术服务工作量变化 ；

4．无。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式：

。

2．技术服务工作成果的验收标准：

。

3．技术服务工作成果的验收方法：

。

4．验收的时间和地点：

。

第八条：双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归        （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归        （乙、双）方所有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 甲 方违反本合同第 四 条约定，应当偿付逾期违约金，每逾期支付一天，应向乙方缴纳该项目应付费用的1‰的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的，乙方未开始开展工作的，不退还甲方已付的定金；已开始开展工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的全部支付（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2． 乙 方违反本合同第 二 条约定，应当每延误一天，应向甲方缴纳该项目已收费用1‰的逾期违约金；由于乙方错误造成质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用                     （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3． 甲 方违反本合同第 五 条约定，应当向乙方支付相当于技术服务报酬5%的违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

4  乙  方违反本合同第 五 条约定，应当向甲方支付相当于技术服务报酬5%的违约金 （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定　　　　　　　为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．牵头组织本方技术服务工作；

2．负责组织协调合同的签订、履行；

3．负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果；

4. 负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．因对方违约使合同不能继续履行或没必要继续履行；

3．无。

第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：

1．提交          仲裁委员会仲裁；

2．依法向原告所在地人民法院起诉。

第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．

2．

3．

4．

5．

第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，作为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：                                 ；

2．可行性论证报告：                               ；

3．技术评价报告：                                 ；

4．技术标准和规范：                               ；

5．原始设计和工艺文件：                           ；

6．其他：                                         ；

第十五条：双方约定本合同其他相关事项为：甲乙双方工作人员在工作期间，必须遵守劳动安全规定。若发生意外人身事故，甲乙双方各自承担相应责任。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十六条：本合同一式  　  份，具有同等法律效力。

第十七条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

年     月     日

乙方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

年     月     日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制

项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市马陵山镇小周村等5个村庄规划编制，项目编号：JSZC-320381-XYGH-C2024-0001）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

13.招标代理服务收费标准

参照徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。