## 1.1 扉-1 扉页
|  | 丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025-03-17 | 复 核 时 间： | 2025-03-17

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 041001009001 | 拆除井 |  | 1、拆除原砌筑井 |  | 座 | 2
2 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、拆除混凝土路面 |  | m2 | 225
3 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1、拆除人行道 |  | m2 | 300
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4m以上 |  | m3 | 2310.14
5 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、素土回填 2、夯实 |  | m3 | 2180.52
6 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：综合考虑 |  | m3 | 129.62
7 | SB040103003001 | 建筑垃圾处置费 |  | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：综合考虑 |  | m3 | 7.58
8 | 040501004001 | 塑料管 |  | 1、材质及规格：DN500PE管 2、1.25Mpa，材质PE100 3、连接形式：热熔连接 |  | m | 104.4
9 | 040501008001 | 水平导向钻进 |  | 1、材质及规格：DN560PE管 2、1.25Mpa，材质PE100 3、打导向孔 4、扩孔 5、牵引管道 6、泥浆外运及运距综合考虑 |  | m | 1205.8
10 | 040401007001 | 注浆 |  | 1、浆液种类：水泥砂浆 2、配合比：1:1 |  | m3 | 370.42
11 | 040504002001 | 混凝土井 |  | 1、钢筋混凝土井φ1250 2、具体做法详20S515——30、31 |  | 座 | 13
12 | 040504002002 | 混凝土井 |  | 1、钢筋混凝土井φ1000 2、具体做法详20S515——30、31 |  | 座 | 16
13 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 1、球墨铸铁污水防沉降井盖（含防坠板） 2、≥D400型 3、盖板仰角不小于100° 4、井盖表面进行防锈处理，一遍防锈底漆，一遍哑光漆，漆膜厚度80μm以上 |  | 套 | 29
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、道路碎石垫层 2、15cm |  | m2 | 225
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30混凝土路面 2、厚度：25cm |  | m2 | 225
16 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 |  | 1、混凝土强度等级：C25沥青混凝土人行道 2、混凝土路面厚度：10CM 3、A13沥青混凝土，厚度4.0cm |  | m2 | 300
17 | 050102012001 | 铺种草皮 |  | 1、修补绿化草皮（包含草皮清理） 2、三级养护，一年 |  | m2 | 500
18 | 04B001 | 现状污水检查井挂网修复 |  | 1、挂网喷涂修复 2、具体做法详图纸 |  | 座 | 8
19 | 04B002 | PE管CCTV检测 |  | 1、PE管CCTV检测 |  | m | 1252
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：履带挖机 |  | 台·次 | 1
2 | 04B003 | 轻型井点 井点设备安装 简易 |  | 1、井点降水 2、15天 3、综合考虑 |  | 根 | 260
3 | 010202006001 | 钢板桩 |  | 1、沟槽钢板桩 2、具体作法详图纸 15 |  | t | 181.77
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：丰县经济开发区北环路（丰邑路-东环路）污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：