如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月07日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月04日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

- 一、项目内容及说明

- 项目内容：沛县耕地保护和利用专项规划

- 项目预算：本项目不接受超过100万元（采购项目预算金额）的投标报价；报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目内容

（一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，深入落实中央财经委员会第二次会议决策部署，坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚持“量质并重、严格执法、系统推进、永续利用”重大要求，落实最严格的耕地保护制度，拟开展沛县耕地保护专项规划编制工作。

- （二）工作目标

以专项规划编制为契机，全面统筹发展与安全、保护与保障、当前与长远的要求，结合耕地保护与粮食安全责任制考核、占补平衡制度改革、耕地保护责任目标考核经济奖惩、永久基本农田保护红线管理等重点工作，系统谋划耕地资源配置，算好耕地保护“长远账”，实现耕地主动保护和系统保护目标，牢牢夯实粮食安全基础。

（三）规划范围与工作时限

1.规划范围：沛县全域。

2.合同履行期限：合同签订之日起至2025年12月31日（具体时间根据采购方要求）。

（四）服务内容及要求

1.规划编制主要内容及流程

耕地保护专项规划是在沛县国土空间总体规划的约束和指导下，与林地利用保护规划等相关规划衔接的基础上，落实好全县耕地保护任务，重点统筹协调好耕地保护与建设占用耕地数量及空间布局的关系，构建长期稳定的耕地格局，从源头上确保耕地保护总目标落地。

（1）工作准备

成立耕地保护专项规划编制领导小组，对耕地保护专项规划工作进行全过程科学筹划和跟踪管理。

收集规划范围内耕地保护和利用相关的各类基础资料和数据，包括有关规划成果、管理数据等，系统分析耕地资源基础，全面梳理上级专项规划、“新林保”等相关规划确定的资源保护目标和重大行动计划。

（2）开展调查评估

通过资料整理、数据分析、座谈交流、现场踏勘等多种方式，调查分析规划范围内耕地和永久基本农田数量、质量、布局、生态及利用状况，评估总结当前耕地保护工作取得成效与存在问题。

（3）方案编制

以2024年度国土变更调查成果为规划底图底数，按照上级专项规划与同级国土空间总体规划的约束性指标和传导内容要求，结合当地耕地保护突出问题，明确规划期内耕地保护的目标任务、空间布局、恢复补充等重点内容，合理安排耕地保护工程的规模、范围、实施内容与时序，提出规划实施保障措施，编制规划方案。

耕地保护专项规划成果以文本+附表+附图+数据库的形式提交。

（4）规划论证公示

规划方案编制完成后，充分征求同级农业农村、生态环境、交通、水利、林业等相关部门的意见建议；同时，由规划编制主体组织专家对规划方案进行论证；规划成果还应通过多种形式向社会公示，公开征求公众意见，完善成果。

（5）规划发布实施

规划成果按规定流程论证公示后，由同级人民政府批准并发布。规划批准后30个工作日内，由规划编制主体将规划成果报省自然资源厅备案，按程序纳入国土空间规划“一张图”管理。

2.质量要求

本项目所有成果须满足江苏省自然资源厅和徐州市自然资源和规划局关于耕地保护专项规划的相关要求，项目完成后通过专家评审。

（五）项目成果及数量

1.成果:最终提交成果包含纸质文档、电子文件两部分。其中，纸质文档应包括规划文本、图件、附表和其他材料等;电子文件应包括正式成果的所有电子文件（数据库提交GDB格式、图纸提交JPG格式，文本提交PDF格式）。

2.数量：中间成果的份数按满足审查需要提供；最终成果报告需纸质2份，光盘2张。以上数量均为暂定，采购人可根据实际情况要求调整。

（六）成果版权及使用

本次成果所有权和使用权均属于采购人。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。合同另有约定的，从其约定。

投标人或中标人应对采购、实施等全过程中数据和信息安全负保密责任，并在信息系统中采取保密措施，因此造成的不良影响和损失，应承担相应责任。

- 三、付款方式：

- 合同生效后，在服务期内按进度分期支付，合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的30%;乙方按照甲方要求形成耕地保护专项规划成果，成果通过审查并经县级人民政府批准后甲方向乙方一次性支付合同总金额的70%。（具体以双方实际签订合同为准）

- 四、其他要求及事项以双方实际签订合同为准

- 五、意见反馈联系方式

联系人：刘工

联系方法：17368492318

地址：宿迁市宿城区兴邦商厦2号13楼

本项目资格条件：

1.提供合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份；

或提供2024年度财务报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.本项目的特定资格条件：投标申请人须具备在有效期内（或批准延长有效期）的土地规划机构甲级资质证书。