如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月31日17:00 之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月31日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

**项目要求（采购需求）**

**一、采购预算**

**本项目不接受超过总价65万元人民币的报价。**

报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

**二、项目名称：**徐州市泉山区经济发展局泉山区“十五五”规划编制项目

**三、项目背景：**

“十五五”时期（2026－2030年），是基本实现现代化承上启下的关键攻坚期。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好“十五五”规划编制工作，对因地制宜加快发展新质生产力，打造城区经济领头羊，奋力推进中国式现代化泉山新实践具有重要意义。

**四、服务内容**

（一）“十四五”发展成效评估。从目标指标实现情况、重大战略推进情况、重大举措落实情况等方面全面评估徐州泉山区“十四五”规划纲要确定的重点任务和主要指标完成情况，并分析存在问题和不足，剖析背后的原因，形成《“十四五”规划实施终期评估报告》。

（二）“十五五”规划纲要编制

内容包括但不限于明确“十五五”时期发展基本原则和指标体系，确定全区经济社会发展的总体思路、发展定位和战略路径，提出全区“十五五”时期经济社会发展方面的主要任务和保障措施，编制“三个重大”（承担的重大战略任务、规划建设的重大平台载体、争取开展的国家和省级重大改革试点）事项和重大工程项目清单，完成《徐州泉山国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。

**（三）**发展环境与阶段

分析国家和省政策导向、内外部竞争等经济社会发展的机遇和挑战。包括国外、国内、省内、市内的发展环境分析（含经济、政治、资源等），我区发展的优势与制约因素等内容。

指导思想、发展目标和发展战略包括指导思想、发展定位、发展目标、发展战略等内容。

（1）指导思想必须围绕国家、省发展大势，把握重大发展战略，紧扣国计民生、着眼发展需要、顺应人民期盼，充分体现新发展理念，准确把握我区经济社会发展新常态。

（2）发展定位必须立足我区实际，功能定位明晰，切合我区发展理念，体现经济和社会发展的方向，起到引导和促进作用。

（3）经济社会发展指标要具备代表性和可测性，发展目标要细化、量化，能体现政府职能转变和不同主体功能定位的要求，考虑到相关规划衔接协调的需要。

（4）重点战略须以问题为导向，结合区域发展大势，体现生态文明建设、新质生产力培育、产业发展和创新引领、公共资源均衡配置、基础设施优化提升、融入区域发展战略等要求，促进可持续发展。

（四）主要任务与创新举措

根据国家、省、市的方针政策要求，结合发展实际，明确发展主线，前瞻性地提出我区未来五年的主要发展任务和工作措施，包括但不限于以下内容：推进科技创新、产业转型、扩大内需、促进民营经济发展、推进城乡融合、全面深化改革、加快生态文明建设、保障和改善民生、推进区域合作与国际合作等。

（五）实施保障与政策建议

科学合理提出保障措施，为实现主要任务提供有利支持。

**五、纲要编制要求**

（一）服务要求

收集整理规划前期研究基本资料，完成各相关部门、镇（街）、重点企业、园区调研工作，参与各项座谈会，落实好会务要求（PPT展示、文字说明等）；规范落实国民经济和社会发展规划编制程序，严格遵循编制各个环节的要求；做好纲要发布、印发、宣传配合工作。

（二）成果要求

规划纲要编制要全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将宏观政策取向与我区经济社会发展特点以及发展的重点难点问题紧密结合起来，把新发展理念贯穿于规划编制的全过程，突出规划的前瞻性、针对性和可操作性。规划纲要需与上下层级规划相衔接，做好规划、政策以及制度建设之间的衔接协调。主要包括：

《徐州泉山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要终期评估报告》（含主要指标完成情况分析）。

《徐州泉山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》及编制说明（含文本、图表、指标说明）。

相关阶段性汇报稿、图件、专栏和附件等其他基础资料。

文件格式要求：纸质文件及电子稿（图片采用JPG的文件格式，文本文件采用Microsoft word 格式文件，其他格式需根据采购人要求制作）。

（三）交付时间要求

2025年12月底前：完成“十五五”规划纲要送审稿。

2026年2月底前：配合完成规划报批程序。

注：具体时间节点要求可根据采购人情况进行适当变动，以双方协商结果为准。

（四）验收要求

经专家评审，并经党工委、管委会审定视为验收通过。

**六、项目实施要求**

（一）人员配备

为本项目至少配备3名人员，包含项目经理1名，技术人员2名。

（二）项目组织要求

提供具体的项目实施保证措施（含总体概述、设计方案、进度计划、质量保证及后续服务）。

**七、其他要求详见本项目磋商文件《拟签订的合同文本》。**