如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月28日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月28日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、采购标的：2025年鼓楼区自管小区、片区及涉农社区环卫保洁市场化全覆盖项目

二、本项目不接受超过245万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括人工费、资料费、服装、清扫工具、耗材、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、服务期：1个月（自合同签订之日起）

四、实施范围及内容：

(一)实施范围

全区非物业管理小区、片区及涉农社区，共计269个。

(二)实施内容

小区道路保洁（含绿化带捡拾、野广告清理），共计1486435.2平方米(含绿化带29415.5平方米)；管理试点小区道路保洁（含绿化带捡拾、野广告清理）,共计204620.5平方米（含绿化带6386平方米）；居民区公厕保洁，共计187座：主要指居民区保洁（含居民区道路保洁、绿化带保洁、野广告清理等），居民区公厕管理（含保洁、粪便清理及维修等），作业范围内的除雪、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

五、作业模式

(一)小区道路保洁作业模式

人工保洁+电动三轮车巡回保洁+人工巡回清理野广告

(二)公厕保洁作业模式

一掸、二抹、三冲、四拖、五扫、六理、七查、八喷。

六、作业质量标准

作业质量符合:《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》(DGJ32/TC01-2015)。

投标人应针对综合保洁工作进行全面安排，运用统筹兼顾、整体协调的管理方式把各项目的保洁工作有机地结合起来，确保作业效果明显提高。

七、项目要求

(一)投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，人员工资应不低于最新公布的徐州市最低工资标准的110%,高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。

(二)按采购人要求在每月25日前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、工资和加班费发放、设备（车辆）信息、垃圾清运量等，并确保资料信息的真实性。

（三）投标人必须在投标文件中承诺中标后在项目所在地设立固定的办公场所（非住宅小区类）。合同签订前，中标人应提供自有房产证复印件或租赁合同及出租方房产证复印件和付款发票复印件（原件备查），且租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期。如中标人未按本条规定提供相关材料，采购人有权拒绝与中标人签订合同，所有责任由中标人自行承担。中标人的办公场所必须真实，并上报采购人查证，如弄虚作假的，扣除当月保洁费用。

(四)投标人必须在投标文件中承诺中标后在项目所在地设立车辆停车场。合同签订前，中标人应提供自有产权车辆停车场所权属证明或租赁合同和付款发票复印件（原件备查），且租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期。如中标人未按本条规定提供相关材料，采购人有权拒绝与中标人签订合同，所有责任由中标人自行承担。

八、人员、设备配置要求（本项不允许负偏离，否则按废标处理）

（一）人员、设备专用原则

1.项目组成员专用原则：投标项目组成员应为投标人本单位人员，必须具有一定环卫管理经验，年龄在55周岁以下（不限男女）。专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且需常驻本项目。项目组成员均不统计在作业人员（居民区保洁作业人员和其他作业人员）数量内，未经采购人同意不得更换项目负责人。

2.设备（车辆）专用原则：投标人必须按照招标文件要求配备相关车辆设备，且承诺投入车辆均为该项目专用车辆，不得用于其他项目，且设备的所有权属于投标人（以销售发票为准）或经采购人认可的租赁车辆。

（二）人员配置基本要求

1.环卫作业人员年龄要求

（1）禁止使用男60周岁、女55周岁以上人员。

（2）男55周岁以内、女50周岁以内人员数量占承担本项目作业人员总数的比例≥80%。

（3）人员总数最低应满足下表要求：

| 办事处 | 小区保洁人数 | 公厕保洁人数 | 管理人数 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄楼 | 39 | 3 | 2 | 44 |
| 环城 | 101 | 28 | 5 | 134 |
| 丰财 | 114 | 48 | 6 | 168 |
| 琵琶 | 31 | 52 | 2 | 85 |
| 铜沛 | 36 | 12 | 2 | 50 |
| 牌楼 | 37 | 5 | 2 | 44 |
| 九里 | 67 | 39 | 4 | 110 |
| 管理试点 | 60 | 0 | 4 | 64 |
| 合计 | 485 | 187 | 27 | 699 |

说明：以上人数不含法定节假日、周末调休人数,

1、小区道路保洁为3500平方米/人·日；

2、公厕保洁为1座/人·日；

3、中标人承担所有环卫作业人员及管理人员、设备的安全责任及费用；

4、中标人须为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（三）设备（车辆）配置基本要求

人力三轮保洁车按照道路保洁人员一人一辆。

九、项目实施要求：

投标人应针对本项目制定保洁实施方案，实施方案至少应包含以下部分：

（一）项目实施方案：

投标人根据招标文件、地方情况和个人理解等方面，对项目整体、作业范围、作业难点重点等进行分析。

（二）项目管理团队、场所配备方案：

投标人应根据项目特点建立项目管理小组，项目管理小组应包含项目经理一名和管理小组成员若干，提供停车场地、办公场所、职工宿舍等使用方案。投标文件中应编制管理方案。

（三）居民区道路保洁管理方案：

方案内容中至少包含项目组成员清单、人工作业方案、作业人员配置、内部管理制度、设备保养等内容，《项目经理情况一览表》、《项目组成员一览表》、《清扫保洁人员配备表》。保洁作业产生的垃圾运送至垃圾分类亭；

（四）公厕保洁管理方案：

方案内容中至少包含公厕保洁方案。方案中须至少体现人员配备、作业时间、保洁标准、内部人员管理制度、岗位工作要求、运行台帐记录等基本要求。

（五）野广告清理方案：根据经验及项目特点自行编制；

（六）应急、突击保障方案：

方案内容中至少提供《重大活动保障应急预案》、《特殊季节性保洁应急预案》、《野广告大量张贴应急预案》、《除雪应急预案》、《台风暴雨等恶劣天气应急预案》这五类预案；