竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

项目名称：徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

采购人：徐州市铜山区自然资源和规划局

江苏尧顺工程咨询有限公司

二0二五年九月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

（供应商）：

江苏尧顺工程咨询有限公司对徐州市铜山区自然资源和规划局的徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市铜山区自然资源和规划局

二、项目名称：徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

三、项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏尧顺工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏尧顺工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 1．使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 2．电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 3．操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年10月15日北京时间10：00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2025年10月15日北京时间10：00）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年10月15日北京时间10：00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明： 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（必须提供，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力：即提供供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供本项目“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内供应商基本开户银行出具的资信证明扫描件；或合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，即提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

- 4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料扫描件；即提供：

- 至少2名为本项目服务的人员的劳动合同（书）扫描件。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《磋商文件》附件，如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7.本项目特定资格要求：即提供供应商有效的甲级测绘资质证书（专业类别包含界线与不动产测绘、地理信息系统工程）的原件扫描件加盖电子签章。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（要求见《磋商文件》附件：1《评分细则》）

2.商务部分

（要求见《磋商文件》附件：1《评分细则》）

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在苏采云系统开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案（得分）顺序推荐。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

- 注：实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三）对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及铜财购[2025]12号文件。

十六、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内进行二轮报价的；

4、供应商的法定代表人参加投标未提供法人资格证明的；授权代表无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

10、响应文件中工作人员配备要求、养护管理设备配置不满足项目需求的；

11、响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

12、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

13、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的。

14、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

15、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的；

16、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审过程中要求的合理时间内提供书面说明原件扫描件（加盖公章、授权代表人签字），证明其报价合理性的，必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料；

17、法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

- 十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

- 十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏尧顺工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接收人：林静   联系电话：18626012363

地址：南京市江北新区大厂葛关路818号1幢1409室。

第八章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3.采购人信息

名    称：徐州市铜山区自然资源和规划局

地    址：江苏省徐州市铜山区嘉源大厦

联 系 人：黄梓原

联系方式：0516-83319076

4.采购代理机构信息

名    称：江苏尧顺工程咨询有限公司

地　　址：南京市江北新区大厂葛关路818号1幢1409室

联 系 人：林静

联系方式：18626012363

第九章 附件

二十六、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10.《中小企业声明函》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《预付款保函支付条款》

13.《代理服务收费标准》

1.评分细则

| 类别 | 评审项目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 |
| 商务部分（8分） | 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人自2022年1月1日以来承担过类似项目的，每有1个得2分，本项最多得4分。 注：须提供中标通知书和合同原件的扫描件加盖投标人电子签章，时间以合同签订时间为准。分包、转包合同无效。 |
|  | 投标人评价 （4分） | 1、投标文件中提供投标人的测量管理体系认证证书；信息技术服务管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得2分。 2、投标文件中提供不动产登记代理机构登记证书的得2分，最高得2分。 注：须提供上述证书原件扫描件并加盖投标人电子签章。 |
| 技术方案（82分） | 项目理解 （15分） | 根据自身经验对项目内容及要求的理解情况，对项目背景、目标及铜山区现状等情况进行分析，是否全面、合理进行评价。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；不全面得1分。 合理性（5分）：符合项目情况得5分；较合理得3分；合理性欠缺得1分； 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 未提供不得分。 |
|  | 技术方案（24分） | 基于铜山区现有地籍数据库情况，提供技术方案，根据方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（8分）：全面具体详实得8分；较全面得5分；不全面得3分。 可行性（8分）：符合实际切实可行得8分；较切实可行得5分；可行性欠缺得3分。 针对性（8分）：针对性强得8分；针对性较强得5分；针对性不强得3分。 未提供不得分。 |
|  | 项目组织管理措施（12分） | 根据投标人提供的项目组织管理措施进行评分。单位组织机构设置是否全备、项目工期进度安排是否合理等是否健全进行对比打分。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不全面得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供不得分。 |
|  | 质量安全保障措施（12分） | 根据投标人提供的质量安全保障措施进行评分。质量管理组织机构是否健全、质量保证措施、安全生产责任制度，数据资料保密管理制度等内容进行打分。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不全面得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供不得分。 |
|  | 软硬件配备 （8分） | 1、投标人拟投入全站仪5台及以上的得2分，其他不得分。 2、投标人拟投入GNSS接收机5台及以上的得2分，其他不得分。 3、投标人拟投入手持式激光测距仪5台及以上的得2分，其他不得分。 4、投标人具有地籍图编制软件著作权登记证书的，得2分。 注：仪器设备须提供计量检定机构出具的有效期内的检定证书并加盖投标人电子签章，否则该项不得分。软件需提供证书扫描件及系统截图加盖投标人电子签章，否则该项不得分。 |
|  | 项目组成人员 （11分） | 1、拟投入本项目的项目负责人具有测绘类高级工程师证书、土地类高级工程师证书、无人机测绘操控员、注册测绘师资格证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每提供一个证书得0.5分，本项最高得2.5分。 2、拟投入本项目的技术负责人具有测绘类高级工程师证书、土地类高级工程师证书、无人机测绘操控员、高级信息系统项目管理师证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每提供一个证书得0.5分，本项最高得2.5分。 3、拟投入本项目的质量负责人具有测绘类高级工程师证书、土地类高级工程师证书、注册测绘师资格证书、高级信息系统项目管理师证书、不动产登记代理人证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每提供一个证书得0.5分，本项最高得3分。 4、项目组其他成员（不含项目组负责人、技术负责人、质量负责人） （1）每有一人同时具有测绘类中级及以上职称证书、无人机测绘操控员证书及涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得0.5分，本项最高得1.5分。 （2）每有一人具有测绘类中级及以上职称证书和不动产登记代理人证书的得0.5分，本项最高得1.5分。 注：（1）以上人员不重复计分；（2）提供相关证书扫描件；（3）须提供证书扫描件以及本单位在投标前6个月内任意一月为其缴纳的养老保险或社会保险缴纳证明扫描件并加盖电子签章，（以社保主管部门出具的为准），不提供或提供不全不予计分。 |

说明：供应商对提供的材料真实性负责，如有虚假，一经查实将取消中标资格。本项目采用综合评分法。

2.项目要求（采购需求）

- 一、说明

- （一）采购人：徐州市铜山区自然资源和规划局

- （二）项目名称：徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

- （三）项目预算：本项目不接受超过160万元（采购项目预算金额）的报价。报价包括但不限于材料费、税金、设备、运费、人员服务等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- （四）合同服务期限：自合同签订之日起至2026年12月底。

- （五）服务地点：采购人指定地点

- 二、项目概况

- 根据《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《江苏省自然资源厅关于印发关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》（苏自然资函〔2024〕868号）以及《江苏省自然资源厅办公室关于转发关于加快地籍成果入库汇交工作的函的通知》等文件要求，2025年10月底前，完成宅基地、集体建设用地及自然资源地籍数据的汇交工作，按照部、省、市时间节点要求，基本建成统一标准的地籍数据库，实现与登记数据库同步更新；完成农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅。

- 三、服务内容

- 1.地籍数据成果采集、分析

- 按照国家、省相关标准规范，对徐州市铜山区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析，并对数据进行标准化处理，构建工作底图。需收集的地籍数据成果包括：（1）集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；（2）国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据；（3）行政区、地籍区、地籍子区；（4）自然幢；（5）自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；（6）最新影像数据；（7）自然资源地籍调查数据。

- 2.地籍数据成果整理

- （1）集体建设用地、宅基地数据整理

- 基于农村房地一体地籍调查成果、农村房地一体登记成果、现有不动产权籍调查库，与铜山区不动产登记数据关联分析，对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据，开展图形数据和登记属性的关联，形成已调查已登记数据、已调查未登记数据，标记已登记缺图形数据。

- （2）已完成地籍调查的自然资源地籍数据成果整理

- 提取自然资源登记单元、权属分区、自然状况分区、公共管制分区等矢量数据以及全民所有自然资源权利主体及单元信息表、调查记事表、调查成果核实表、成果审核表等属性数据，开展自然资源地籍数据图形及属性检查。

- 3.补充完善宗地图形数据

- 以集体土地所有权为工作底图，辅以最新的高分辨率正射影像（地面分辨率应优于0.5m），叠加行政区划、地籍区和地籍子区界线等成果，制作勾绘工作底图。

- 在工作底图上，以宗地为单位勾绘农村宅基地、集体建设用地。勾绘宅基地范围时，以宗地为单位，对存在围墙等独立院落、明显独立使用范围的，按院落、明显独立使用范围勾绘形成宗地；对难以按独立使用范围勾绘形成宗地的，按建筑占地范围勾绘形成宗地。对于勾绘宅基地、集体建设用地工作中遇到的与各类权属界线交叉重叠、位置偏移等问题标注。

- 对勾绘成果编制不动产单元代码以单独图层纳入数据库管理。

- 4.地籍数据标准化建库

- （1）数据标准化建库。基于现有铜山区不动产权籍数据库，按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

- （2）数据入库。将整理完成的各类数据成果按照铜山区地籍数据库标准要求进行数据入库：1）将地籍区、地籍子区、行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；2）将完成整理的集体建设用地、宅基地地籍调查成果按照调查层、勾绘层导入地籍数据库中。

- 5.地籍数据汇交

- （1）按照部、省关于集体部分地籍数据库成果的汇交要求，2025年10月底前将集体建设用地、宅基地地籍数据成果按照《地籍数据汇交要求（试行）》要求，制作数据汇交包，逐级汇交到市、省，并根据各级检查意见进行修改完善，直至通过省级检查。

- （2）按照部、省、市时间节点要求，基本建成统一标准的地籍数据库，实现与登记数据库同步更新；完成农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅。

- 6.地籍图编制

- 在完成地籍数据标准化建设基础上，依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托铜山区建设的地籍数据库，编制电子地籍图。

- 四、技术要求

- 为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家局的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地籍调查规程 | GB/T 42547-2023 |
| 2 | 土地利用现状分类 | GB/T 21010-2017 |
| 3 | 不动产单元设定与代码编制规则 | GB/T 37346-2019 |
| 4 | 中华人民共和国行政区划代码 | GB/T 2260-2007 |
| 5 | 信息分类和编码的基本原则与方法 | GB/T 7027-2002 |
| 6 | 信息安全技术 政府部门信息安全管理基本要求 | GB/T 29245-2012 |
| 7 | 国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式 | GB/T 20257.1-2017 |
| 8 | 测绘成果质量检查与验收 | GB/T 24356-2023 |
| 9 | 不动产登记数据库标准 | TD/T 1066-2021 |
| 10 | 不动产登记数据整合建库技术规范 | TD/T 1067-2021 |
| 11 | 地籍数据库 第1部分：不动产 | TD/T 1015.1-2024 |
| 12 | 国土空间用途管制数据规范 | TD/T 1084-2023 |
| 13 | 地籍图编制技术规范 | 试行 |
| 14 | 地籍数据汇交要求 | 试行 |
| 15 | 自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知 | 自然资发〔2023〕195号 |
| 16 | 自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知 | 自然资办函〔2024〕1481号 |
| 17 | 关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案的通知 | 苏自然资函〔2024〕868号 |
| 18 | 关于加快地籍成果入库汇交工作的函 | 自然资登记函〔2025〕32号 |
| 19 | 自然资源部办公厅关于印发《地籍数据库建设工作方案》的通知 | 自然资办函〔2025〕1010号 |

- 五、项目成果要求

- 成果包括数据库成果、文字成果。

- （1）不动产地籍数据库成果。包括宅基地、建设用地等地籍调查成果。

- （2）自然资源地籍数据库成果。包括已开展自然资源地籍调查的数据库。

- （3）文字成果。工作总结、技术方案、技术总结等文字成果。

- 六、安全保密要求

- 1.项目实施必须符合国家、江苏省、徐州市和徐州市铜山区自然资源和规划局系统安全相关管理规定，遵守数据资料保密要求。此约定不因项目的结束而终止，一直有效。

- 2.项目实施单位必须有完善的保密规定。

- 3.项目验收时，实施单位提交成果数据后应承诺销毁所有过程数据和最终成果，不得用于其他项目。

七、其他内容和要求：见磋商文件《合同草案条款》。

3.磋商报价表

本次为首次报价                                    货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

| 项目名称 | 徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 详见响应文件 |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目名称：徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

格式自拟。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏尧顺工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目名称：徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

6.合同草案条款

项目名称：

项目编号：

徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目合同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

甲方：

乙方：

签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国测绘法》等有关法律法规，本着公平、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

- 第一条 项目名称

徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

- 第二条 工作内容

1.地籍数据成果采集、分析

按照国家、省相关标准规范，对徐州市铜山区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析，并对数据进行标准化处理，构建工作底图。需收集的地籍数据成果包括：（1）集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；（2）国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据；（3）行政区、地籍区、地籍子区；（4）自然幢；（5）自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；（6）最新影像数据；（7）自然资源地籍调查数据。

2.地籍数据成果整理

（1）集体建设用地、宅基地数据整理

基于农村房地一体地籍调查成果、农村房地一体登记成果、现有不动产权籍调查库，与铜山区不动产登记数据关联分析，对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据，开展图形数据和登记属性的关联，形成已调查已登记数据、已调查未登记数据，标记已登记缺图形数据。

（2）已完成地籍调查的自然资源地籍数据成果整理

提取自然资源登记单元、权属分区、自然状况分区、公共管制分区等矢量数据以及全民所有自然资源权利主体及单元信息表、调查记事表、调查成果核实表、成果审核表等属性数据，开展自然资源地籍数据图形及属性检查。

3.补充完善宗地图形数据

以集体土地所有权为工作底图，辅以最新的高分辨率正射影像（地面分辨率应优于0.5m），叠加行政区划、地籍区和地籍子区界线等成果，制作勾绘工作底图。

在工作底图上，以宗地为单位勾绘农村宅基地、集体建设用地。勾绘宅基地范围时，以宗地为单位，对存在围墙等独立院落、明显独立使用范围的，按院落、明显独立使用范围勾绘形成宗地；对难以按独立使用范围勾绘形成宗地的，按建筑占地范围勾绘形成宗地。对于勾绘宅基地、集体建设用地工作中遇到的与各类权属界线交叉重叠、位置偏移等问题标注。

对勾绘成果编制不动产单元代码以单独图层纳入数据库管理。

4.地籍数据标准化建库

（1）数据标准化建库。基于现有铜山区不动产权籍数据库，按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

（2）数据入库。将整理完成的各类数据成果按照铜山区地籍数据库标准要求进行数据入库：1）将地籍区、地籍子区、行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；2）将完成整理的集体建设用地、宅基地地籍调查成果按照调查层、勾绘层导入地籍数据库中。

5.地籍数据汇交

（1）按照部、省关于集体部分地籍数据库成果的汇交要求，2025年10月底前将集体建设用地、宅基地地籍数据成果按照《地籍数据汇交要求（试行）》要求，制作数据汇交包，逐级汇交到市、省，并根据各级检查意见进行修改完善，直至通过省级检查。

（2）按照部、省、市时间节点要求, 基本建成统一标准的地籍数据库，实现与登记数据库同步更新；完成农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅。

6.地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托铜山区建设的地籍数据库，编制电子地籍图。

- 第三条 合同总价款

合同总金额：￥   元（大写：     元）人民币。

本合同价款为固定总价，服务期内与本项目有关的一切责任和费用均由乙方自行承担，甲方不再支付报价以外的任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

- 第四条 经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

- 付款方式一：提交预付款保函的

- 合同价款的百分之四十(40%)即￥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后20日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

2.完成徐州市铜山区2025年度地籍图编制成果并提交省市后20日内支付合同款的百分之三十（30%），即￥    ，大写：人民币     元整。由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

3.项目验收完成合格后20日内支付剩余合同款的百分之三十（30%），即￥    ，大写：人民币     元整。由甲方办理政府采购资金结算手续，余款全部支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

- 合同签订后20日内支付合同总额的百分之三十（30%）即￥    ，大写：人民币    元整;在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

2.完成徐州市铜山区2025年度地籍图编制成果并提交省市后20日内支付合同款的百分之三十（30%），即￥    ，大写：人民币     元整。由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

3.项目验收完成合格后20日内支付剩余合同款的百分之四十（40%），即￥    ，大写：人民币    元整。由甲方办理政府采购资金结算手续，余款全部支付给乙方。

第五条 服务期限

自合同签订之日起至2026年12月底。

第六条 验收要求

1.本项目于合同签订后开始。

2.验收主体：江苏省自然资源厅或省厅委派的第三方单位或由甲方组织论证验收。

3.验收时间：约2026年底开展（如上级工作要求调整，以上级要求时间为准）。

4.验收标准：项目成果需满足国家、省、市的地籍图编制实施方案、规程、细则、设计方案等文件的要求《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》自然资办函﹝2024﹞1481号、《关于加快地籍成果入库汇交工作的函》自然资登记函﹝2025﹞32号、《地籍数据汇交要求（试行）》和《江苏省地籍调查和地籍图编制技术指南（第1部分 2025年宅基地和集体建设用地、自然资源地籍数据汇交要求）》，须通过省或市的检查或甲方组织的验收。

5.验收内容：包括统一标准的宅基地和集体建设用地地籍数据库、地籍图等全部成果。项目成果内容以省自然资源厅和徐州市自然资源和规划局发布（项目工期截至日之前）的最新具体要求为准。

6.本项目质保期为1年，时间从项目全部验收完成之日起算。

- 第七条 交付成果

成果包括数据库成果、文字成果。

（1）不动产地籍数据库成果。包括宅基地、建设用地等地籍调查成果。

（2）自然资源地籍数据库成果。包括已开展自然资源地籍调查的数据库。

（3）文字成果。工作总结、技术方案、技术总结等文字成果。

- 第八条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的责任及义务

1.项目从招标到完成报告的全部资料及数据成果所有权和使用权均属于甲方。

2.根据合同要求支付项目合同款项。

（二）乙方的责任及义务

1.乙方不得以任何理由留存项目成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

2.资料档案及保密要求：

（1）乙方应当对每宗作业情况建立完整的电子档案，在合同正常终止后全部移交给甲方保管。

（2）乙方应当遵守相关保密法律、法规，确保甲方及清查信息的安全。

3.乙方须将技术（服务）成果送到指定地点，各项技术参数及成果必须满足甲方的要求。

4.服务时限要求：乙方应按时提交成果报告。

5.其他服务承诺： 在合同执行期间，如服务计划书中的承诺标准低于国家新颁布的技术标准及要求时，则乙方应该按照新颁布的标准执行。

6.乙方在合同生效后，服务质量达不到磋商文件要求，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

7.乙方不得以任何形式转包、分包。

（1）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 第九条 安全保密要求

1.项目实施必须符合国家、江苏省、徐州市和徐州市铜山区自然资源和规划局系统安全相关管理规定，遵守数据资料保密要求。此约定不因项目的结束而终止，一直有效。

2.项目实施过程中，乙方对本单位人员的交通安全和生产安全负责。

- 第十条 违约责任

乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交部分的合同金额的每天千分之五支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 第十一条 知识产权

1.乙方应保证甲方在使用本合同项下的产品或产品的一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼；

2.如果乙方所提供的产品，被第三方诉称侵权了该方知识产权或任何其他权利，甲方以书面方式通知乙方，乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此产生的费用由乙方承担；

3.本合同项目成果以及由此产生的知识产权归甲方所有，包括但不限于著作权、专利申请权、专利权、非专利技术和其它智力成果的权利和权益。涉及乙方产品的知识产权归乙方所有。

- 第十二条 不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 第十三条 争议解决方式

合同实施过程中与本合同有关的一切争议应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，双方约定可向甲方所在地的人民法院申请诉讼解决；在诉讼期间，本合同应继续执行。

- 第十四条 附则

1.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕且服务费结算完成时，本合同终止。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；代理机构、财政局各壹份。

4.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件为准。

甲方（盖章）：____________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行账号： ______________________________________

乙方（盖章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行账号： ______________________________________

.承诺书

致江苏尧顺工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏尧顺工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏尧顺工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏尧顺工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：   年   月   日

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目[项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月  日起至    年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

9.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目）项目（项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

10.中小企业声明函

项目名称： 徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

项目编号： JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

本公司                郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库[2020]46 号）的规定，本公司参加徐州市铜山区自然资源和规划局的徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目[项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006]）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（科学研究和技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业 名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小 型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于 科学研究和技术服务业 行业

企业名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

11.残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称： 徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目

项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加徐州市铜山区自然资源和规划局的徐州市铜山区2025年度地籍图编制项目[项目编号：JSZC-320312-NJYS-C2025-0006]）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的 货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

12.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥      大写：人民币       。

(2)验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写 ￥  大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写 ￥        大写：人民币        。

- 验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写 ￥        大写：人民币       。

......

注： 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的 通知》(苏财购(202052 号)要求。

13.代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。