如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025 年11月26日 17:00 之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月26日 17:00 之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、采购项目预算金额

本项目不接受超过450万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目名称、工作依据和期限

1.项目名称：窑湾镇全域土地综合整治实施方案及永久基本农田调整方案编制服务

2.工作依据：《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号）文件精神以及江苏省工作部署，进行编制服务。

3.工作期限：合同签订后到2026年12月31日止

三、项目概况

根据《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号）文件精神以及江苏省工作部署，为促进城乡要素平等交换、双向流动，优化农村地区国土空间布局，改善农村生态环境和农民生产生活条件，助推农村一二三产业融合发展和城乡融合发展，助力建设宜居宜业和美乡村，需编制全域土地综合整治实施方案，实施单元范围为新沂市窑湾镇行政区范围。

四、工作要求

实施方案需符合自然资源部、江苏省自然资源厅关于全域土地综合整治方案编制要求，满足徐州市、新沂市关于全域土地综合整治项目审查要求。

（一）主要工作内容

1、实施方案编制

（1）项目建设条件分析

说明实施单元自然地理状况、社会经济条件、产业发展现状及方向、基础设施建设情况、生态环境状况、权属情况，梳理说明特色人文历史资源和文脉空间情况等。

（2）现状问题及整治潜力分析

分析实施单元在空间布局无序化、耕地碎片化、资源利用低效化、生态质量退化等方面存在的具体问题，对实施单元的土地整治潜力进行分析，对人文价值与实施单元的相互作用进行重点分析。

（3）整治目标与内容

聚焦人文引领的导向，建构“人—文—镇—产”融合发展的空间格局，提出助推乡村全面振兴和城镇能级提升的全域整治目标，明确整治内容及子项目安排。

（4）投资估算及资金筹措

根据子项目的安排，结合整治类型、整治内容、标准，进行投资估算。说明资金筹措来源，编制资金平衡方案。

（5）效益分析

分析实施全域土地综合整治产生的社会效益、生态效益及经济效益等。

（6）土地权属调整方案编制

调查土地权属现状、土地权属调整意愿，形成整治区域权属调整方案。编制子项目土地权属调整方案，并征询项目涉及的权属单位和全体农户的意见。土地权属调整完成后，编写子项目权属调整报告。

2、永久基本农田调整方案编制

按照“总体稳定、微调优化”的原则，重点对布局零星、破碎、散乱和配套设施不完善、不便耕种的地块进行调整，调整规模原则上不得超过所涉乡镇永久基本农田划定面积的5%。采用“先补后占”方式明确补划方式，现有优质耕地先行补划为永久基本农田，实施整治形成的新增耕地、符合永久基本农田划定要求的，均划入储备区。对调出和调入地块现场核查，判断补划永久基本农田补划可行性。

（二）成果形式

1、报告成果

全域土地综合整治实施方案文本，永久基本农田调整方案文本。

2、数据库成果

以“三调”和最新年度国土变更调查成果为基础构建全域土地综合整治数据库，需与国土空间规划数据库衔接，按照统一的图层和数据标准，形成数据库、整治区域矢量坐标等。

3、图件成果

包括现状图、规划图及其他相关图件。图件应内容全面、清晰，并与文本表述和相关数据保持一致；图件比例尺应能满足准确反映与整治内容有关各要素的上图要求。

4、附件成果

包括相关评审论证意见、群众意见等成果相关的附件。

五、服务要求

1、成交供应商应根据项目具体情况组建相关项目经验丰富的成熟团队承担本次项目工作任务。工作成果应符合相关规范要求并具有独创性。如在工作过程中需更换项目负责人，成交供应商须征得采购人同意。

2、成交供应商应积极配合采购人的工作安排，参加成果交流、论证、审查、验收等会议，根据项目进度计划交付成果（当出现有关交付文档顺延的情况除外），对提交成果的深度、及时性、完整性、正确性等负责。

3、方案编制工作中涉及的涉密和敏感图文资料、电子数据，成交供应商应签订相关保密承诺书并严格执行保密的相关规定。

六、其他要求：见《招标文件》第五章《拟签订的合同文本》